## 项目支出绩效自评--13
项目支出绩效自评表
公开13表
编制单位： | 云南省军民融合发展研究院 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 科技重大专项资金
主管部门 |  | 中国共产党云南省委员会军民融合发展委员会办公室 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省军民融合发展研究院
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 228 |  | 215.47 | 10 | 94.5 | 9.45
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 228 |  | 215.47 |  | 94.5
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 紧密结合高分专项发展规划，聚焦区域协调发展和政府综合治理能力提升，整合产学研用优势资源，建强高分数据挖掘应用和共性产品生产能力，在重点领域、沿边抵边地区开展示范应用，逐步推广到全省各行业各县乡，全面推动高分应用进入地方政府综合治理管理体系，服务云南省经济社会发展。 | [5 empty] | 本项目充分发挥高分卫星遥感数据高空间、高光谱、高时间的优势，建立了协同共享、有效完整、深度应用的高分卫星遥感数据保障体系。聚焦云南省区域协调发展和政府综合治理能力提升，整合产学研用优势资源，建强高分数据挖掘应用和共性产品生产能力，开展了沿边抵边林草资源保护与监测（包括森林防火天空地一体化监管、生物多样性监测）、智慧农业、滇中引水工程（滇中高原区）等综合应用示范；实现了高分数据从省域到州市县乡的逐级深入应用，打通数据应用最后一公里，促进科技成果转化，推动高分应用的规模化产业化。全面推动高分应用进入地方政府综合治理管理体系，服务云南省经济社会发展。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 行业应用软硬件产品数量 | >= | 15 | 个 | 18 | 5 | 5
产出指标 |  | 数量指标 | 数据库数量 | >= | 3 | 个 | 6 | 5 | 5
产出指标 |  | 数量指标 | 软件著作权数量 | >= | 8 | 个 | 18 | 5 | 5
产出指标 |  | 数量指标 | 应用示范业务数量 | >= | 10 | 类 | 10 | 5 | 5
产出指标 |  | 数量指标 | 标准规范数量 | >= | 2 | 个 | 6 | 5 | 5
产出指标 |  | 数量指标 | 专利数量 | >= | 2 | 个 | 4 | 5 | 5
产出指标 |  | 数量指标 | 可推广实施方案数量 | >= | 1 | 个 | 1 | 4 | 4
产出指标 |  | 数量指标 | 项目年度应用报告数量 | >= | 1 | 个 | 2 | 4 | 4
产出指标 |  | 数量指标 | 论文/专著 | >= | 12 | 个 | 15 | 4 | 4
产出指标 |  | 质量指标 | 验收合格率 | = | 100 | % | 100 | 4 | 4
产出指标 |  | 时效指标 | 计划完成率 | = | 90 | % | 90 | 4 | 4
效益指标 |  | 社会效益 | 服务用户数量 | >= | 20 | 户 | 20 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 用户满意度 | >= | 90 | % | 90 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 99.45 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--14
项目支出绩效自评表
公开14表
编制单位： | 云南省军民融合发展研究院 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 云南军民融合公共服务相关平台综合保障提升改造项目补助资金
主管部门 |  | 中国共产党云南省委员会军民融合发展委员会办公室 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省军民融合发展研究院
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 100 |  | 99.72 | 10 | 99.72 | 9.97
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 100 |  | 99.72 |  | 99.72
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2023年度，计划完成供配电施工设计、信息化机房备用电源扩容、会商展示厅升级改造、信息化机房环境安全监测预警系统建设等工作。 | [5 empty] | 本项目是改造提升云南省军民融合发展研究院现承担运营的军民融合公共服务相关平台的综合保障能力，包括为云南省先进技术转化应用平台、云南高分遥感综合服务平台和澜沧江-湄公河空间信息交流中心共享协调平台提供数据存储、算力服务和技术转化服务。提升改造内容主要包括：信息化机房、变配电室及输电管线等建筑设施，涉及区域改造面积约1000平米。其中增加更换设备、软件系统主要包括：变压器、低压配电柜、输电线缆、应急发电机组、机房动力环境安全监控系统、备用电源系统、远程会议系统、数据共享协调系统等、虚拟化平台升级等。 其中：供配电改造工程已通过西山区供电局验收并投入使用；备用电源扩容后可为信息化机房提供4.5小时电源支撑；会商展示厅增加了远程视频会议系统；信息化机房增加了环境安全监测预警系统，并做到监测区域全覆盖。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 信息化机房备用电源供电时间 | > | 4 | 小时 | 4.5 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 财政资金执行率 | >= | 95 | % | 99.72 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 虚拟化平台服务器内存使用率 | < | 80 | % | 16 | 10 | 10
产出指标 |  | 质量指标 | 平台供电应急保障响应时间 | < | 1 | 小时 | 0.5 | 10 | 10
产出指标 |  | 质量指标 | 机房动力环境安全监测预警系统覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10
效益指标 |  | 社会效益 | 项目保障的公共服务平台形成活动对接数 | > | 10 | 场 | 12 | 10 | 10
效益指标 |  | 社会效益 | 项目保障的高分遥感平台国产数据替代率 | > | 80 | % | 85 | 10 | 10
效益指标 |  | 社会效益 | 项目保障的军民融合相关平台服务相关单位数量 | > | 50 | 家 | 60 | 10 | 10
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 项目保障的军民融合相关平台用户满意度 | >= | 90 | % | 90 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 99.97 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--15
项目支出绩效自评表
公开15表
编制单位： | 云南省军民融合发展研究院 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 云南省军民融合发展研究院运行维护专项经费
主管部门 |  | 中国共产党云南省委员会军民融合发展委员会办公室 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省军民融合发展研究院
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 14.67 |  | 14.67 |  | 14.67 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 14.67 |  | 14.67 |  | 14.67 |  | 100
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 单位房屋出租收入在缴纳相关的税费后，主要用于委托物业管理服务、房屋维修和公用设备设施维护，确保国有资产保值增值。 | [5 empty] | 单位房屋出租收入在缴纳相关的税费后，主要用于支付物业服务费： 保证单位的办公场所安全，没有值班迟到早退现象，值班脱岗率为零，维护单位工作正常运行，对办公大楼和院内卫生进行保洁，美化环境，让职工有一个舒适的办公环境，2023年目标满意度到达90%以上。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 85
产出指标 |  | 数量指标 | 服务人员数量 | = | 3 | 人 | 3 | 10 | 10
产出指标 |  | 质量指标 | 办公区域安全度 | >= | 100 | % | 100 | 10 | 10
产出指标 |  | 质量指标 | 办公区域清洁度 | >= | 90 | % | 100 | 10 | 10
产出指标 |  | 质量指标 | 资产维修率 | >= | 90 | % | 100 | 10 | 5 | 由于该项目拨付金额有限，仅够支付大部分物业管理费，无资金用于支付专门的维修费，但单位的日常维修用其他资金得得以保障。
产出指标 |  | 时效指标 | 物业费支付及时性 | = | 及时 | % | 及时 | 10 | 10
效益指标 |  | 经济效益 | 国有资产的保值、增值率 | >= | 100 | % | 100 | 10 | 10
效益指标 |  | 可持续影响 | 日常运转保障率 | >= | 90 | % | 100 | 10 | 10
效益指标 |  | 可持续影响 | 值班脱岗率 | = | 0 | % | 0 | 10 | 10
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 职工满意度 | >= | 90 | % | 92.5 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 95 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--16
项目支出绩效自评表
公开16表
编制单位： | 云南省军民融合发展研究院 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 云南省军民融合发展研究院非财政拨款结转结余支出项目资金
主管部门 |  | 中国共产党云南省委员会军民融合发展委员会办公室 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省军民融合发展研究院
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 42.4 |  | 42.4 |  | 23.53 | 10 | 55.5 | 5.55 | 单位自有资金年初预算42.3万元，实际支出23.53万元，其余资金已经上缴国库。
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 42.4 |  | 42.4 |  | 23.53 |  | 55.5
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1、对办公楼及公用设施设备进行维修维护，保证办公环境安全舒适。 2、支付部分委托物业管理费用，购置办公设备，支付办公用电费，保障单位正常运转。 3、聘请法律顾问，维护单位法定权益。 | [5 empty] | 1、对办公楼及公用设施设备进行维修维护，保证办公环境安全舒适。 2、支付部分委托物业管理费用，购置办公设备，支付办公用电费，保障单位正常运转。 3、聘请法律顾问，维护单位法定权益。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 足额支付法律顾问费 | = | 足额 | 元 | 足额 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 足额支付物业管理费 | = | 足额 | 元 | 足额 | 10 | 10
产出指标 |  | 质量指标 | 资产维修率 | >= | 90 | % | 100 | 10 | 10
产出指标 |  | 时效指标 | 资产维修及时性 | = | 及时 | % | 及时 | 10 | 10
产出指标 |  | 时效指标 | 资金支付及时性 | = | 及时 | % | 及时 | 10 | 10
效益指标 |  | 可持续影响 | 日常运转保障率 | >= | 90 | % | 100 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 职工满意度 | >= | 90 | % | 92.5 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 95.55 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。